โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ โดยใช้หลักการชุมชนเข้มแข็ง สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือกแบบบูรณาการภายใต้โครงการ RTP Cyber Village

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖8

-----------------------------

๑.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ โดยใช้หลักการชุมชนเข้มแข็ง

สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก

๒.หลักการและเหตุผล

ตามหนังสือ ศปป.ตร.ที่ 0077/6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการดำเนินงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์แบบบูรณาการภายใต้โครงการ RTP Cyber Village ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และตามแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สถานีตำรวจภูธร                  สามควายเผือก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 (ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง กันยายน ๒๕๖6) ได้วางแนวทางการปฏิบัติโดยคัดเลือกพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ได้ทาการวิเคราะห์และจัดความสำคัญและความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อดาเนินการคัดเลือกชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาผู้มีอิทธิพล ปัญหาสภาพการจราจร การเกิดอุบัติภัยบนท้องถนน ปัญหาการทารุณกรรมเด็ก/สตรีและเยาวชน ปัญหาทางสังคมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีสถิติเพิ่มสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญของประเทศไทย ซึ่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนความสงบเรียบร้อยของสังคม สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสานักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทาการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีพลวัตรออยู่ตลอดเวลา ด้วยการสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการรวบรวมข้อมูลจากสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ของปีที่ผ่านมา

ดังนั้น สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่การที่จะสร้างความสงบสุขภายในชุมชนได้นั้นเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เกิดประสิทธิภาพและบังเกิดผล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน/หมู่บ้าน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจ ส่งผลทาให้ปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในภาพรวม สามารถควบคุมได้ สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ โดยใช้หลักการชุมชนเข้มแข็ง ในหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก และสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาชุมชนของตนเองให้ปลอดจากอาชญากรรมและยาเสพติด ตามโครงการดังกล่าว            จำนวน ๕ หมู่บ้าน

๓.วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน/หมู่บ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ความรู้สึกหวาดกลัว ตลอดจนความไร้ระเบียบและความเสื่อมโทรมทางสังคมให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนเป้าหมาย

๓.๒ สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับประชาชนในชุมชนเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผล

๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อถือศรัทธาและความเข้าใจอันดีในการทางานของ ตำรวจมากขึ้น

๓.๔ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม อบายมุขต่างๆ และสร้างความเข้มแข็งแก่หมู่บ้าน/ชุมชนอย่าง ยั่งยืน

/.๓.๕ เพื่อลดช่องว่าง…

-2-

๓.๕ เพื่อลดช่องว่างและสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน

๓.๖ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถป้องกันตนเองได้ จากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน และการทารุณกรรมเด็ก/สตรี เป็นต้น

๓.๗ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ ตลอดจนความร่วมมือในการแจ้งเหตุและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

๔. วิธีดาเนินการ

๔.๑ คัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านชุมชนเป้าหมายเพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยพิจารณากำหนดพื้นที่ชุมชนใกล้ตัวที่มีความพร้อมของประชาชน

๔.๒ เป็นชุมชนที่มีสภาพปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชนพอควร(พิจารณาจากการสอบถามสภาพปัญหาและความรู้สึกของประชาชนในชุมชน) โดยที่ประชาชนมีความต้องการให้หน่วยงานภายนอกยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไข

๔.๓ ประชาชนในชุมชนเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อตำรวจ ที่สามารถพูดคุย ทาความเข้าใจและ สามารถ ปรับเปลี่ยนทัศนคติได้

๔.๔ ประชาชนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในการร่วมดาเนินการตามโครงการพอสมควร

๔.๕ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ

๔.๖ จัดตั้งศูนย์ประสานงานชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่

๔.๗ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีความสมัครใจ มีความประพฤติดี มีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะพิเศษประกอบกาลัง เพื่อเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย

๔.๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

๔.๙ ดาเนินการโดยใช้หลักการชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่เป้าหมาย มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การค้นหาแกนนา

สร้างแกนนาชุมชน โดยเน้นการทางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้นาชุมชน/หมู่บ้าน ค้นหาบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดในกลุ่มที่สามารถจูงใจสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็นความต้องการหรือคาสั่งด้วยความสมัคร ใจ เต็มใจอย่างกระตือรือร้น และเป็นผู้ที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้  เพื่อให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ วิธีการค้นหาแกนนาของชุมชน อาจเริ่มจากการทาบัญชีรายชื่อแกนนา จากทุกภาคส่วนในชุมชน หรือทาแบบสอบถามเพื่อค้นหาแกนนากับสมาชิกในชุมชน เมื่อได้บุคคลที่ชุมชนยอมรับนับ ถือ สัมพันธภาพระหว่างแกนนาหรือผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน กับสมาชิกในชุมชนจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในชุมชน

ขั้นตอนที่ ๒ การจุดประกายความคิด

เป็นขั้นตอนของการดำเนินการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับแกนนาและประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชน ด้วยการนาเสนอ หมู่บ้าน/ชุมชนตัวอย่างที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการป้องกันรักษาชุมชนให้ปลอดยาเสพติด และอาชญากรรมปัญหาอบายมุข เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แกนนาและสมาชิกคนอื่นๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ แนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตนเอง

ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาพื้นฐานชุมชน

การศึกษาข้อมูลด้านประชาชนในชุมชน และด้านสังคมของประชาชนเป็นหลักได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ลักษณะทั่วไปของประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพปัญหา

/.ข้อมูลปัญหา...

-3-

ข้อมูลปัญหาการระบุหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสนาเสนอ เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน การออกไปพบปะพูดคุยกับแกนนาที่ได้ค้นหาตามขั้นตอนที่๑ ด้วยการจัดประชุมเวทีชาวบ้านรวมกลุ่มกันคิด พิจารณาปรึกษาหารือกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆเพื่อนามาแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข และปัญหาอื่นๆในชุมชนอย่างตรงจุด เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป

ขั้นตอนที่ ๔ สนทนาและวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน

เป็นขั้นตอนของการนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพื้นฐานของชุมชนมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นาชุมชนและประชาชนในชุมชน ด้วยการดาเนินงานใช้การจัดเวทีประชุมชาวบ้าน โดยให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหลักในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแกนนาเป็นผู้ให้คาปรึกษาและผลักดันให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันระดมความคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนโดยสันติวิธี ไม่มุ่งเน้นกล่าวหาซึ่งกันและกัน แต่จะหาวิธีการและแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของสังคมโดยประชาชนของตนเอง

ขั้นตอนที่ ๕ การตัดสินใจและกำหนดโครงการ

เป็นขั้นตอนของการนาปัญหาที่ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักหรือยอมรับแล้วว่า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนของตนเอง และขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนที่ชุมชนสามารถดาเนินการได้เอง หรือต้องขอรับการสนับสนุนจาก อบต.อบจ.เทศบาล หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันตัดสินใจกำหนดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่นโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย โครงการจัดสายตรวจประจาหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้สังเกตการณ์และเป็นที่ปรึกษาและช่วยประสานงานส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้

ขั้นตอนที่ ๖ การนากิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ

เป็นขั้นตอนที่ประชาชนในชุมชนนาโครงการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้ ร่วมกันกำหนดและตัดสินใจดาเนินการมากำหนดวิธีการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ทั้งการมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจทาหน้าที่คอยให้ข้อมูล คาปรึกษา และคอยประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลในส่วนที่เกินขีดความสามารถของชุมชนเพื่อให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ มีความรู้สึกผูกพัน และหวงแหนในชุมชนของตนเอง

ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามประเมินผลกิจกรรม

ให้มีการติดตามประเมินผลในการเข้าดาเนินกิจกรรมไปแล้วว่ามีปัญหา อุปสรรคบ้างหรือไม่ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนอีก หากพบว่ากิจกรรมของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว เช่นชุมชนมีความสงบเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความหวาดกลัวภัยของประชาชน ก็ต้องเสริมสร้างนิสัย ทักษะ ตลอดจนวิธีการทางานของประชาชนให้มีความคงที่และมีมาตรฐานตลอดไป

/...การปฏิบัติ

-4-

การปฏิบัติ “โครงการ RTP Cyber Village ปีงบประมาณ 2568”

ส่วนที่ 1 การปักหมุด  หมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 5 หมู่บ้าน

1.1 การปักหมุด (หลังเสร็จสิ้นโครงการ)

1.2 การปักหมุด (การแสดงชื่อหมุด)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 5 หมู่บ้าน

2.1 ข้อมูลทั่วไป  หมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน

2.2 ขั้นตอนที่ 1 พบปะเยี่ยมเยียน ค้นหาแกนนำ การลงพื้นที่ จำนวนคนที่เข้าพบปะ                พบแกนนำ มีการร่วมกิจกรรมกับชุมชน ผู้บริหาร สภ. ได้ตัวคณะกรรมการ  หมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน

2.3 ขั้นตอนที่ 2 จุดประกายความคิด ลักษณะการทำกิจกรรมจูงใจแกนนำ โน้มน้าวให้ร่วมกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีจิตอาสา  หมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน

2.4 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพื้นฐานชุมชน การลงพื้นที่ดูสถานที่สำคัญ บ้านแกนนำ จุดล่อแหลม จุดเสี่ยง สถานที่เกิดปัญหาในชุมชน สภาพความเป็นอยู่ พบผู้นำจิตวิญญาณ ภาพรวมด้านอาชีพการงาน หมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน

2.5 ขั้นตอนที่ 4 สนทนาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ตั้งสงสนทนา ประชุมกรรมการ ประชุมหน่วยงานข้างเคียง ประชุม on line บันทึกรายการประชุม สรุปประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข หมู่บ้านเป้าหมาย   5 หมู่บ้าน

2.6 ขั้นตอนที่ 5 ตัดสินในและกำหนดโครงการ กำหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหา โดยชุมชนเป็นตัวตั้ง หมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน

2.7 ขั้นตอนที่ 6 นำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ จำนวนกิจกรรม โครงการแผนงาน ลงพื้นที่ บูรณาการหลายภาคส่วน แก้ปัญหาตรงจุด แก้ปัญหาอย่างมีนวัตกรรม แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน หมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน

2.8 ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผล ดูจากคะแนนสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น                      ความหวาดกลัวภัย จากแอปพลิเคชันงานป้องกันป้องกันปราบปราม (KMPPP) เปรียบเทียบ ก่อน กับ หลัง โครงการ คิดเป็นร้อยละของความเปลี่ยนแปลง หมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน

ส่วนที่ 3 Social Media

3.1 ระบบ line การนำสื่อโซเชียลมาใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ พิจารณาจำนวนประชากรในชุมชนที่เข้าร่วมสมาชิกกลุ่ม line เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนครัวเรือน

3.2 Face book การนำสื่อโซเชียลมาใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ พิจารณาจำนวนสมาชิกกลุ่ม Face book  เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนครัวเรือน

3.3 Clubhouse การนำสื่อโซเชียลมาใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ พิจารณาจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมสมาชิกกลุ่ม Clubhouse เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนครัวเรือน

3.4 คลิปใน Youtube และFace book การนำสื่อโซเชียลมาใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ พิจารณายอดผู้เข้าชม

3.5 TikTok การนำสื่อโซเชียลมาใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ ยอดผู้เข้าชม

ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา

4.1 ระดับ สน/สภ.  หน.สถานี, รอง ผกก., สว. ,เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่

4.2  ระดับ บก/ภ.จว. ประชุมเร่งรัดและลงพื้นที่เป็นครั้งครา

4.3 ระดับ บช./ภ. ประชุมเร่งรัดเป็นบางครั้งและไม่ลงพื้นที่

ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วม…

-5-

ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน

5.1 การใช่สื่อโซเชียล ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้สื่อโซเชียลในการแก้ไขปัญหาชุมชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากยอดคอมเมนต์

5.2 การทำแบบสอบถาม ประชาชนให้ความสนใจการทำแบบสอบถาม สถิติการเก็บข้อมูล

ส่วนที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชน

6.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ไม่เคยได้รับการแก้ไขมาก่อน

6.2 ปัญหามีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

6.3 การนำนวัตกรรมใหม่มาใช้แก้ไขปัญหา

6.4 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

6.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

6.6 ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา ความเป็นไปได้ของการแก้ไขทีสอดคล้องกับชุมชน

ส่วนที่ 7 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น ความโปร่งใส ความรู้สึกหวาดกลัวภัยและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของประชาชนในชุมชน ผ่านแอบพลิเคชันงานป้องกัน (KMPPP)

7.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ไม่เคยได้รับการแก้ไขมาก่อน

7.2 ปัญหามีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

7.3 การนำนวัตกรรมใหม่มาใช้แก้ไขปัญหา

7.4 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

7.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

7.6 ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา ความเป็นไปได้ของการแก้ไขทีสอดคล้องกับชุมชน

7.7 การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในรอบ 3 เดือน

๕. เป้าหมาย

๕.๑ หมู่ที่ 5 บ้านสวนใหม่-ไพรลดา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๕.๒ หมู่ที่ 5 บ้านรางกระโดน ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๕.๓ หมู่ที่ 7 บ้านลำท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๕.๔ หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๕.๕ หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ( ๑ ต.ค.๒๕๖7 –๓๐ ก.ย.๒๕๖8 )

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายลดลง

๗.๒ ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านมีทัศนคติที่ดีต่อตำรวจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ตำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่างๆตลอดจนการป้องกันปัญหาการแพร่

ระบาดของยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม

๗.๓ ชุมชน/หมู่บ้าน มีความเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

๗.๔ ปัญหาต่างๆในภาพรวม เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาผู้มีอิทธิพล ปัญหาการมั่วสุมก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ยาเสพติด การพนัน การทารุณกรรมเด็ก/สตรี ลดลง

๘. งบประมาณ

งบประมาณจากตำรวจภูธรภาค ๗ (กิจกรรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์แบบบูรณาการภายใต้โครงการ RTP Cyber Village)

/...9.หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

-6-

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

๙.๑ สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก

๙.๒ ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท 				(ผู้เสนอโครงการ)

( สมพร ศักโกระ )

สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท 				(ผู้เห็นชอบโครงการ)

( สิงห์ชัย ทองคำ )

รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก    				(ผู้อนุมัติโครงการ)

( ยงลิต ศุภผล )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก